## rptPAO_G
Plan Anual Operativo
2022
Oficina: | PROGRAMA HACIA CERO PAPEL
Tema Estratégico: |  | Optimización e innovación de los servicios judiciales
|  |  | Objetivo: | 1 - Continuar con ejecución de la “Política Institucional para la Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales” con la finalidad de resolver los problemas de formalismos excesivos e innecesarios en los procesos judiciales, lo que afecta la celeridad y generan como efecto un alto consumo de papel, un impacto en el presupuesto judicial y limitación al acceso a una justicia y tutela judicial efectiva, pronta y cumplida para las personas. | [6 empty] | Estratégico:
|  |  | Accion Estratégica: | OE.1.6 - MODALIDADES ALTERNATIVAS DE TRABAJO: Contar con diferentes modalidades alternas de trabajo que permitan alcanzar los objetivos institucionales y brindar un servicio publico de calidad.
|  |  | Meta | Indicador |  | Meta PEI | Actividades | Actividad PEI | Coordinacion Interna | Coordinacion PEI | Coordinación Externa | Ejes
|  |  | 1.1 - Que al 31 de diciembre del 2022 se haya avanzado en la detección y erradicación de formalismos y trámites innecesarios en los diferentes procesos judiciales y administrativos. | Rendición de Informes |  | NO | 1.1.1 - Solicitar informes a los diferentes sectores del Poder Judicial (Jefaturas) motivándoles para que analicen si en la gestión que realizan existen formalismos y trámites innecesarios que puedan modificar o eliminar y cuáles de ellos ya fueron erradicados. | NO | 0035-ESCUELA JUDICIAL | NO | Ninguna | Ambiente
|  |  | 1.2 - Que al 31 de diciembre del 2022 se hayan capacitado los sectores del Poder Judicial que reflejen una deficiente implementación y ejecución de la política. | Charlas |  | NO | 1.2.1 - Charlas a las Jefaturas de dichos sectores para la correcta implementación y ejecución de la política. | NO
[9 empty] | 0110-DIRECCION DE PLANIFICACION | NO |  | Innovación
|  |  | 1.3 - Que al 31 de diciembre de 2022, se haya reducido la brecha tecnológica, incentivando para ello el uso de computadoras portátiles y tabletas, durante la realización de las distintas diligencias judiciales; minimizando de ese modo el uso de papel para imprimir los documentos y/o expedientes que se requieren durante las diligencias judiciales para lo cual se realizarán al menos dos campañas de divulgación sobre los beneficios del uso de esas herramientas. | Campañas realizadas |  | NO | 1.3.1 - Campañas de divulgación sobre los beneficios del uso de esas herramientas, durante la realización de las distintas diligencias judiciales. | NO
[9 empty] | 0116-DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACION ORGANIZACIONAL | NO |  | Valor del servicio de Administración de Justicia
|  |  | 1.4 - Que al 31 de diciembre de 2022, se haya llevado a cabo al menos una campaña informativa dirigida a todos los circuitos judiciales, donde se promueva el uso eficiente de las herramientas tecnológicas disponibles y sus bondades, con la finalidad de articular esfuerzos a nivel institucional en procura de una justicia pronta y sin papeles. | Campaña informativa realizada |  | NO | 1.4.1 - Campaña informativa dirigida a todos los circuitos judiciales, donde se promueva el uso eficiente de las herramientas tecnológicas disponibles y sus bondades. | NO
Tema Estratégico: |  | Planificación Institucional
|  |  | Objetivo: | Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Poder Judicial en el segundo informe del Estado de la Justicia. | [6 empty] | Estratégico:
Accion Estratégica:
|  |  | Meta | Indicador |  | Meta PEI | Actividades | Actividad PEI | Coordinacion Interna | Coordinacion PEI | Coordinación Externa | Ejes
|  |  | Que al finalizar el 2022, se haya reportado por medio de los avances al Sistema PAO y de manera semestral, el resultado del indicador del Estado de la Justicia: Mecanismos de seguimiento de las políticas institucionales | Porcentaje de cumplimiento de la meta relacionada con reportar por medio de los avances al Sistema PAO el resultado del indicador del Estado de la Justicia. |  | SI | Dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores establecidos en el Informe del Estado de la Justicia. | SI |  |  | Ninguna | Innovación
Género